Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Nhận xét: Capacity Sprint này đạt 190 giờ (giảm 10 giờ so với mức chuẩn 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày); nhóm kết hợp Velocity tham khảo (16 SP) và Capacity thực tế (190 giờ) để cân nhắc chỉ chọn lượng PBI vừa sức, bảo đảm hoàn thành cam kết mục tiêu Sprint.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: "Cho phép người đi xe máy điện chủ động tìm trạm sạc, kiểm tra khung giờ trống và đặt trước vị trí sạc để không phải chờ đợi khi đến trạm."

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Ưu tiên 3; giúp hoàn thành trọn vẹn luồng tìm và đặt chỗ trước. Tổng SP đạt 11 SP |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa chọn | CS04 chưa rõ yêu cầu và nếu nhận thêm sẽ nâng tổng SP lên 16 SP — quá tải so với Capacity thực tế bị giảm của Sprint này. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện và xử lý luồng đặt chỗ (chọn trạm, giờ, xe) | Giao diện đặt chỗ hoạt động trên ứng dụng | 8 |
| 2 | Lập trình Backend kiểm tra trùng lịch và cấp mã xác nhận | API đặt chỗ không cho trùng thời gian, trả về mã xác nhận | 12 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích | Nội dung phân tích |
| --- | --- | --- |
| 1 | So sánh & Dấu hiệu bất thường | • Dấu hiệu bất thường: 5 ngày liên tiếp không có thêm PBI nào được Done. Điều này cho thấy nhóm đang gặp vướng mắc kỹ thuật, bị tắc nghẽn hoặc đang làm song song quá nhiều việc mà chưa dứt điểm việc nào. • Rủi ro: Nguy cơ cao không hoàn thành được các PBI còn lại đúng hạn, dẫn đến thất bại Sprint Goal. |
| 2 | Đề xuất hành động tại Ngày 7 | Nhóm tập trung toàn bộ nguồn lực để giải quyết dứt điểm điểm tắc nghẽn của PBI đang dở dang, tạm dừng nhận việc mới để đưa PBI đó về trạng thái Done trước khi chuyển sang PBI khác. |